## Estimación
HOJA DE ESTIMACION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | MEJORA DE LA PÁGINA WEB |  |  | REFERENCIA :
CLIENTE : |  | MULTICINES SA |  |  | DIRECTOR :
FECHA INICIO : |  | 2021-02-22 |  |  | FECHA FIN : |  | 2011-10-29
[5 empty] | PRECIO VENTA (SIN IVA): |  |  | 127366.5131 | Euros
[5 empty] | ESFUERZO : |  |  | 1561 | Horas
[5 empty] | MARGEN : |  |  | 20 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. | HORAS | COSTE/HR |  | COEFIC. | CONTING. |  | COSTE
|  | CAT_1 (DI) | 278 | 79.98 |  | 1.69 | 2% |  | 38327.7277
|  | CAT_2 (CO) | 270 | 49.51 |  | 1.69 | 3% |  | 23269.1554
|  | CAT_3 (IS) | 278 | 35.04 |  | 1.69 | 4% |  | 17120.9925
|  | CAT_4 (IJ) | 258 | 21.33 |  | 1.69 | 5% |  | 9765.3219
|  | CAT_5 (TE) | 222 | 17.52 |  | 1.69 | 5% |  | 6901.8113
|  | CAT_6 (PA) | 255 | 10.66 |  | 1.69 | 6% |  | 4869.5626
|  | SUBTOTAL | 1561 | 36.806 |  | 1.69 | 4.105% |  | 100254.5714
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 | [6 empty] | 0
|  | SUBC_2 | [6 empty] | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8% |  | 0
1.C COSTES VARIOS
|  | ORDENADOR : | 1561 | 2.34 |  | 1 | 5% |  | 3835.377
|  | CONSUMIBLES : | 1561 | 0.75 |  | 1 | 5% |  | 1229.2875
|  | OTROS : | 1561 | 0.5 |  | 1 | 5% |  | 819.525
|  | SUBTOTAL |  | 3.59 |  |  |  |  | 5884.1895
1.D OTROS GASTOS
MATERIAL / EQUIPO :
|  | VIAJES / ESTANCIAS : | [6 empty] | 0
VARIOS :
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3% |  | 0
| TOTAL COSTES Y GASTOS | [7 empty] | 106138.7609
2. PRECIO DE VENTA :
2.A MARGEN
|  | PORCENTAJE SOBRE |  | MARGEN |  | SOBRE |  | VALOR
|  | PERSONAL |  | 30% |  | 100254.5714 |  |  | 30076.3714
|  | SUBCONTRATACIONES |  | 15% |  | 0 |  |  | 0
|  | COSTES VARIOS |  | 10% |  | 5884.1895 |  |  | 588.4189
|  | OTROS GASTOS |  | 10% |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 28.89% |  | 106138.7609 |  |  | 30664.7904
|  | PORCENTAJE FIJO |  | 20% |  | 106138.7609 |  |  | 21227.7522
2.B PRECIO DE VENTA
|  | PRECIO DE VENTA, Euros, SIN ESCALACION INTERANUAL | [6 empty] | 127366.5131
|  | PRECIO DE VENTA, Euros, CON IVA al ... |  | 16% |  |  |  |  | 147745.1552

## Plan_Financiero
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
TITULO : |  | MEJORA DE LA PÁGINA WEB |  |  |  |  | REFERENCIA :
CLIENTE : |  | MULTICINES SA |  |  |  |  | DIRECTOR :
FECHA INICIO : |  | 2021-02-22 |  |  |  |  | FECHA FIN : |  | 2011-10-29
FECHA INFORME : |  |  | 2021-04-09 | [8 empty] | PRECIO VENTA : |  |  |  | 127366.5131 | Euros
[12 empty] | ESFUERZO : |  |  |  | 1561 | Horas
[12 empty] | MARGEN : |  |  |  | 20 | %
[12 empty] | TIPO INTERES ANUAL : |  |  |  |  | 3%
[12 empty] | COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : |  |  |  |  | 8.5%
1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES Y GASTOS :
| CONCEPTO |  | PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS | [12 empty] | TOTAL PREVISTO
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  | PLAN_F | APERT.
| HORAS_DI |  | 12 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 200 | 200 | 300 | 100 | 0 | 0 |  | 1152 | 278
| HORAS_CO |  | 13 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 300 | 300 | 200 | 80 | 0 | 0 |  | 1223 | 270
| HORAS_IS |  | 20 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | 200 | 200 | 300 | 80 | 0 | 0 |  | 1150 | 278
| HORAS_IJ |  | 22 | 80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |  | 1314 | 258
| HORAS_TE |  | 37 | 64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 961 | 222
| HORAS_PA |  | 24 | 80 | 82 | 56 | 56 | 56 | 300 | 300 | 200 | 52 | 0 | 0 |  | 1206 | 255
| TOTAL_HORAS |  | 128 | 474 | 432 | 320 | 320 | 320 | 1500 | 1500 | 1500 | 512 | 0 | 0 |  | 7006 | 1561
| COSTE HORAS |  | 6215.0257 | 29056.6432 | 26953.1678 | 20462.6552 | 20462.6552 | 20462.6552 | 86119.02 | 86119.02 | 95388.67 | 32450.2308 | 0 | 0 |  | 423689.7431 | 97097.4966
| SUBCONTRATOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SUMINISTROS |  | 600 | 100 | 100 | 500 | 300 | 400 | 100 | 200 | 400 | 500 | 0 | 0 |  | 3200
| ORDENADOR |  | 66.7358 | 247.1309 | 225.2332 | 166.8394 | 166.8394 | 166.8394 | 782.0597 | 782.0597 | 782.0597 | 266.943 | 0 | 0 |  | 3652.74 | 3652.74
| CONSUMIBLES |  | 500 | 500 | 1000 | 800 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 0 | 214 |  | 6614 | 1170.75
| OTROS |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 420 | 241 |  | 5661 | 780.5
| VIAJES |  | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 754 |  | 4354 | 0
| VARIOS |  | 0 | 51 | 0 | 95 | 0 | 87 | 0 | 65 | 0 | 0 | 64 | 65 |  | 427
| CONTINGENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2759.5319
| TOTAL COSTES |  | 8481.7615 | 31054.774 | 29278.401 | 23024.4946 | 22129.4946 | 22416.4946 | 88601.0797 | 88666.0797 | 97470.7297 | 34717.1738 | 484 | 1274 |  | 447598.4831 | 105461.0185
| TOTAL ACUM. |  | 8481.7615 | 39536.5355 | 68814.9365 | 91839.4311 | 113968.9257 | 136385.4203 | 224986.4999 | 313652.5796 | 411123.3093 | 445840.4831 | 446324.4831 | 447598.4831
| INGRESOS |  | 0 | 19610 | 50000 | 10000 | 20000 | 25000 | 30000 | 25000 | 70000 | 40000 | 99990 | 58020 | 0 | 447620 | 127366.5131
| ACUMULADO |  | 0 | 19610 | 69610 | 79610 | 99610 | 124610 | 0 | 25000 | 95000 | 135000 | 234990 | 293010
2. RESULTADOS
| MARGEN BRUTO |  | -8481.7615 | -11444.774 | 20721.599 | -13024.4946 | -2129.4946 | 2583.5054 | -58601.0797 | -63666.0797 | -27470.7297 | 5282.8262 | 99506 | 56746 |  | 21.5169 | 21227.7522
| M. ACUMULADO |  | -8481.7615 | -19926.5355 | 795.0635 | -12229.4311 | -14358.9257 | -11775.4203 | -70376.4999 | -134042.5796 | -161513.3093 | -156230.4831 | -56724.4831 | 21.5169 |  | 21.5169 | 21227.7522
| VAN |  | -8460.6099 | -11387.7641 | 20566.9609 | -12895.0596 | -2103.0744 | 2545.0897 | -57585.7395 | -62406.9644 | -26860.2941 | 5152.5535 | 96810.1904 | 55070.9639
| VAN ACUMULADO |  | -8460.6099 | -19848.374 | 718.5869 | -12176.4728 | -14279.5472 | -11734.4575 | -69320.197 | -131727.1614 | -158587.4555 | -153434.902 | -56624.7116 | -1553.7477
| TIR |  | -1200% | -770% | 32.59% | -637.4% | -778.6% | -630.4% | -953.2% | -1814% | -1988% | -5400% | -140639% | 20.27%
| BENEFICIO |  | -1201% | -771.4% | 30.46% | -640.2% | -782.2% | -634.6% | -958.1% | -1820% | -1995% | -5407% | -140647% | 11.77%

## Indicadores
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO
TITULO : |  | MEJORA DE LA PÁGINA WEB |  |  | REFERENCIA :
CLIENTE : |  | MULTICINES SA |  |  | DIRECTOR :
FECHA INICIO : |  | 2021-02-22 |  |  | FECHA FIN : | 2011-10-29
FECHA INFORME : | [7 empty] | PRECIO VENTA : |  | 127366.5131 | Euros
[8 empty] | ESFUERZO : |  | 1561 | Horas
[8 empty] | MARGEN : |  | 20 | %
[8 empty] | TIPO INTERES ANUAL : |  |  | 3%
[8 empty] | COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : |  |  | 8.5%
DURACION (MESES) :
| 1. PREVISION DE CARGA DE TRABAJO |  |  |  |  | 2. PREVISION DE LA EVOLUCION DE DATOS ECONOMICO-FINACIEROS
|  | CAT_DI | 1 persona al | N/A |  |  | Máximo endeudamiento (Euros) : |  | 161513.3093
|  | CAT_CO |  | N/A
|  | CAT_IS |  | N/A
|  | CAT_IJ |  | N/A
|  | CAT_TE |  | N/A
|  | CAT_PA |  | N/A

## Situación
HOJA DE SITUACION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | MEJORA DE LA PÁGINA WEB |  |  |  | REFERENCIA :
CLIENTE : |  | MULTICINES SA |  |  |  | DIRECTOR :
FECHA INICIO : |  | 2021-02-22 |  |  |  | FECHA FIN : |  | 2011-10-29
FECHA INFORME : | [5 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 127366.5131 | Euros
[6 empty] | ESFUERZO : |  |  | 1561 | Horas
[6 empty] | MARGEN : |  |  | 20 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. | TOTAL PREVISTO |  |  | CONSUMIDO |  |  | REMANENTE
|  |  | HORAS | COSTE |  | HORAS | COSTE | % |  | %
|  | CAT_1 (DI) | 278 | 37576.2036 |  |  | 0 | 0 | 278 | 100
|  | CAT_2 (CO) | 270 | 22591.413 |  |  | 0 | 0 | 270 | 100
|  | CAT_3 (IS) | 278 | 16462.4928 |  |  | 0 | 0 | 278 | 100
|  | CAT_4 (IJ) | 258 | 9300.3066 |  |  | 0 | 0 | 258 | 100
|  | CAT_5 (TE) | 222 | 6573.1536 |  |  | 0 | 0 | 222 | 100
|  | CAT_6 (PA) | 255 | 4593.927 |  |  | 0 | 0 | 255 | 100
|  | SUBTOTAL | 1561 | 97097.4966 |  | 0 | 0 | 0 | 1561 | 100
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | SUBC_2 |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
1.C COSTES Y GASTOS VARIOS
|  | COSTES INFORMATICOS : |  | 3652.74 |  |  | 0 | 0 | 3652.74 | 100
|  | CONSUMIBLES: |  | 1170.75 |  |  |  | 0 | 1170.75 | 100
|  | OTROS : |  | 780.5 |  |  |  | 0 | 780.5 | 100
|  | MATERIAL / EQUIPO : | [5 empty] | N/A | 0 | N/A
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | VARIOS : | [5 empty] | N/A | 0 | N/A
|  | CONTINGENCIAS: |  | 3437.2743 |  |  | 0 | 0 | 3437.2743 | 100
|  | SUBTOTAL |  | 9041.2643 |  |  | 0 | 0 | 9041.2643 | 100
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  | 106138.7609 |  |  | 0 | 0 | 106138.7609 | 100
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  | 127366.5131 |  |  |  | 0 | 127366.5131 | 100
| MARGEN |  |  | 21227.7522 | 20%
3. RESUMEN
3.1 HORAS CONSUMIDAS Y REMANENTES
SEGÚN CATEGORIA
3.2 CONSUMO Y REMANENTE DE RECURSOS
SEGÚN TIPO

## Evolución
HOJA DE EVOLUCION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | MEJORA DE LA PÁGINA WEB |  |  |  | REFERENCIA :
CLIENTE : |  | MULTICINES SA |  |  |  | DIRECTOR :
FECHA INICIO : |  |  | 2021-02-22 |  |  | FECHA FIN : |  | 2011-10-29
FECHA INFORME : |  |  | 04/00 | [11 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 127366.5131 | Euros
[15 empty] | ESFUERZO : |  |  | 1561 | Horas
[15 empty] | MARGEN : |  |  | 20 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. |  | TOTAL PREVISTO |  | CONSUMIDO (Kpts) | [11 empty] | REMANENTE
|  |  |  | HORAS | COSTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | Kpts | %
|  | CAT_1 (DI) |  | 278 | 37576.2036 | [12 empty] | 37576.2036 | 100%
|  | CAT_2 (CO) |  | 270 | 22591.413 | [12 empty] | 22591.413 | 100%
|  | CAT_3 (IS) |  | 278 | 16462.4928 | [12 empty] | 16462.4928 | 100%
|  | CAT_4 (IJ) |  | 258 | 9300.3066 | [12 empty] | 9300.3066 | 100%
|  | CAT_5 (TE) |  | 222 | 6573.1536 | [12 empty] | 6573.1536 | 100%
|  | CAT_6 (PA) |  | 255 | 4593.927 | [12 empty] | 4593.927 | 100%
|  | SUBTOTAL |  | 1561 | 97097.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97097.4966 | 100%
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | SUBC_2 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
1.C COSTES Y GASTOS VARIOS
|  | COSTES INFORMATICOS : |  |  | 3652.74 | [12 empty] | 3652.74 | 100%
|  | CONSUMIBLES : |  |  | 1170.75 | [12 empty] | 1170.75 | 100%
|  | OTROS : |  |  | 780.5 | [12 empty] | 780.5 | 100% | MES 0
|  | MATERIAL / EQUIPO : | [15 empty] | 0 | N/A
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | VARIOS : | [15 empty] | 0 | N/A
|  | CONTINGENCIAS: |  |  | 3437.2743 | [12 empty] | 3437.2743 | 100%
|  | SUBTOTAL |  |  | 9041.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9041.2643 | 100%
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  |  | 106138.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106138.7609 | 100% | TOTAL
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  |  | 127366.5131 | [12 empty] | 127366.5131 | 100%
| MARGEN PROVISIONAL |  |  |  | 21227.7522 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131 | 127366.5131
[5 empty] | 20% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |  | 120%

## Cierre
HOJA DE CIERRE ECONOMICO DEL PROYECTO
TITULO : |  | MEJORA DE LA PÁGINA WEB |  |  |  |  | REFERENCIA :
CLIENTE : |  | MULTICINES SA |  |  |  |  | DIRECTOR :
[10 empty] | PREVISTO | REAL
FECHA INFORME : | [6 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 127366.5131 |  | Euros
[7 empty] | ESFUERZO : |  |  | 1561 | 0 | Horas
[7 empty] | MARGEN : |  |  | 20% | N/A | %
[7 empty] | FECHA INICIO : |  |  | 44249 | 02/00 | mes/año
[7 empty] | FECHA FIN : |  |  |  | 02/01 | mes/año
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. |  | TOTAL PREVISTO |  |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACION
|  |  |  | HORAS | COSTE |  | HORAS | COSTE | % | CANT. | COSTE | %
|  | CAT_1 (DI) |  | 278 | 37576.2036 |  |  | 0 | 0 | -278 | -37576.2036 | -100%
|  | CAT_2 (CO) |  | 270 | 22591.413 |  |  | 0 | 0 | -270 | -22591.413 | -100%
|  | CAT_3 (IS) |  | 278 | 16462.4928 |  |  | 0 | 0 | -278 | -16462.4928 | -100%
|  | CAT_4 (IJ) |  | 258 | 9300.3066 |  |  | 0 | 0 | -258 | -9300.3066 | -100%
|  | CAT_5 (TE) |  | 222 | 6573.1536 |  |  | 0 | 0 | -222 | -6573.1536 | -100%
|  | CAT_6 (PA) |  | 255 | 4593.927 |  |  | 0 | 0 | -255 | -4593.927 | -100%
|  | SUBTOTAL |  | 1561 | 97097.4966 |  | 0 | 0 | 0 | -1561 | -97097.4966 | -100%
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  | 0 | N/A
|  | SUBC_2 |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  | 0 | N/A
N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
N/A
| 1.C COSTES Y GASTOS VARIOS | [7 empty] | N/A
N/A
|  | COSTES INFORMATICOS : |  |  | 3652.74 |  |  |  | 0 |  | -3652.74 | -100%
|  | CONSUMIBLES : |  |  | 1170.75 |  |  |  | 0 |  | -1170.75 | -100%
|  | OTROS : |  |  | 780.5 |  |  |  | 0 |  | -780.5 | -100%
|  | MATERIAL / EQUIPO : | [6 empty] | N/A |  | 0 | N/A
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  | 0 | N/A
|  | VARIOS : | [6 empty] | N/A |  | 0 | N/A
N/A
|  | CONTINGENCIAS: |  |  | 2759.5319 |  |  |  | 0 |  | -2759.5319 | -100%
N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | 8363.5219 |  |  | 0 | 0 |  | -8363.5219 | -100%
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  |  | 105461.0185 |  |  | 0 | 0 |  | -105461.0185 | -100%
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  |  | 127366.5131 |  |  |  | 0 |  | -127366.5131 | -100%
| MARGEN |  |  |  | 21905.4946 | 20.77% |  | 0 | N/A |  | -21905.4946 | -100%
3. INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE OCUPACION
| DURACION DEL PROYECTO |  |  |  |  | Meses
| COSTE POR HORA |  |  |  | 67.5599 |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
| PRECIO DE VENTA POR HORA |  |  |  | 81.5929 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| MARGEN POR HORA TRABAJADA |  |  |  | 14.033 |  |  | #VALUE!
| PORCENTAJE DE |  | HORAS PROPIAS |  | 101083.4079 | 95.85% |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | SUBCONTRATAS |  | 0 | 0% |  | 0 | N/A
|  |  | SUMINISTROS |  | 0 | 0% |  | 0 | N/A
CARGA DE TRABAJO (Hombres durante el proyecto)
|  | CAT_1 (DI) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_2 (CO) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_3 (IS) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_4 (IJ) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_5 (TE) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_6 (PA) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | GLOBAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ENDEUDAMIENTO INTERNO |  |  |  | 105461.0185 | 100% |  | 0 | N/A |  | -105461.0185
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | N/A |  | 0